## Подробно
 | time axis 2017-03-14 to 2017-05-10
Согласование требований заказчика и технологий | bar: 2017-03-14 to 2017-03-23
Создание проекта и согласование архитектуры | bar: 2017-03-21 to 2017-03-26
Соглаcование структуры БД (Code first) | bar: 2017-03-24 to 2017-03-29
Формирование базовой структуры UI | bar: 2017-03-21 to 2017-03-29
Оформление UI и функционала страницы "календари" (CRUD) | bar: 2017-03-28 to 2017-04-01
Разработка CRUD событий | bar: 2017-03-31 to 2017-04-02
Разработка репозиториев и мапперов | bar: 2017-04-02 to 2017-04-04
Разработка графика "день" | bar: 2017-03-28 to 2017-04-01
Разработка графика "неделя" | bar: 2017-03-29 to 2017-04-02
Разработка графика "месяц" | bar: 2017-03-30 to 2017-04-03
Разработка списка событий (расписание) | bar: 2017-03-30 to 2017-04-04
Доработка CRUD календаря | bar: 2017-04-04 to 2017-04-05
Работа с UI (CSS, Bootstrap, дизайн) | bar: 2017-04-05 to 2017-04-09
Доработка механизма выделения в графиках | bar: 2017-04-08 to 2017-04-10
Добавления отображения списка событий | bar: 2017-04-10 to 2017-04-11
Разработка функций (drawmonth, drawdays) для графиков | bar: 2017-04-10 to 2017-04-14
Устранение багов UI (модальные окна) | bar: 2017-04-12 to 2017-04-13
Добавление ninject зависимостей | bar: 2017-04-14
Маппинг событий в график "месяц" | bar: 2017-04-10 to 2017-04-14
Настройка фалидации форм и моделей | bar: 2017-04-14 to 2017-04-15
Настройка seed | bar: 2017-04-15
Настройка функции drawevent | bar: 2017-04-14 to 2017-04-15
Доработка графика "месяц" | bar: 2017-04-12 to 2017-04-17
Устранение багов с библиотекой moment.js | bar: 2017-04-18
Отладка механизма веделения периода в графике "неделя" | bar: 2017-04-16 to 2017-04-18
Добавленияе сервисов в контроллер | bar: 2017-04-18 to 2017-04-19
Доработка UI | bar: 2017-04-17 to 2017-04-20
Добавление механизма оповещения SignalR | bar: 2017-04-16 to 2017-04-21
Angular | bar: 2017-04-19 to 2017-04-21
Unit test | bar: 2017-04-20 to 2017-04-27
Выкладывание на хостинг release | bar: 2017-04-27

## Обобщенно
Задача | time axis 2017-03-14 to 2017-05-14
Согласование требований заказчика и технологий | bar: 2017-03-14 to 2017-03-23
Создание проекта и согласование архитектуры | bar: 2017-03-21 to 2017-03-26
Соглаcование структуры БД (Code first) | bar: 2017-03-24 to 2017-03-29
Формирование базовой структуры UI | bar: 2017-03-21 to 2017-03-29
Оформление UI и функционала страницы "календари" (CRUD) | bar: 2017-03-28 to 2017-04-01
Разработка CRUD событий | bar: 2017-03-31 to 2017-04-02
Разработка репозиториев и мапперов | bar: 2017-04-02 to 2017-04-04
Разработка графика "день" | bar: 2017-03-28 to 2017-04-01
Разработка графика "неделя" | bar: 2017-03-29 to 2017-04-02
Разработка графика "месяц" | bar: 2017-03-30 to 2017-04-03
Разработка списка событий (расписание) | bar: 2017-03-30 to 2017-04-04
Доработка CRUD календаря | bar: 2017-04-04 to 2017-04-05
Работа с UI (CSS, Bootstrap, дизайн) | bar: 2017-04-05 to 2017-04-09
Доработка механизма выделения в графиках | bar: 2017-04-08 to 2017-04-10
Добавления отображения списка событий | bar: 2017-04-10 to 2017-04-11
Разработка функций (drawmonth, drawdays) для графиков | bar: 2017-04-10 to 2017-04-14
Устранение багов UI (модальные окна) | bar: 2017-04-12 to 2017-04-13
Добавление ninject зависимостей | bar: 2017-04-14
Маппинг событий в график "месяц" | bar: 2017-04-10 to 2017-04-14
Настройка фалидации форм и моделей | bar: 2017-04-14 to 2017-04-15
Настройка seed | bar: 2017-04-14 to 2017-04-15
Настройка функции drawevent | bar: 2017-04-14 to 2017-04-15
Доработка графика "месяц" | bar: 2017-04-12 to 2017-04-17
Устранение багов с библиотекой moment.js | bar: 2017-04-18
Отладка механизма веделения периода в графике "неделя" | bar: 2017-04-16 to 2017-04-18
Добавленияе сервисов в контроллер | bar: 2017-04-18 to 2017-04-19
Доработка UI | bar: 2017-04-17 to 2017-04-20
Добавление механизма оповещения SignalR | bar: 2017-04-16 to 2017-04-21
Angular | bar: 2017-04-19 to 2017-04-21
Unit test | bar: 2017-04-20 to 2017-05-04
Bug fix | bar: 2017-04-27 to 2017-05-12
Выкладывание на хостинг release | bar: 2017-04-27; 2017-05-14